## Mapa Obras _Completo_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO					EXERCÍCIO:		2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			01/01/2014 à 31/12/2014

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

CV 001/2014 PROC 003/2014	CONSULTORIA E ASSESSÓRIA TÉCNICA EM ENGENHARIA.	XXX	XXX	XXX	XXX	03.844.196/0001-99	JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	01/02/2014	330 DIAS	99.000,00	31/12/2014			33.90.62		18.000,00	18.000,00	18.000,00	EM ANDAMENTO
CV 003/2013 PROC 066/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA MANUEL CAVALCANTI.	XXX	XXX	XXX	XXX	18.033.528/0001-22	GAP CONSTRUÇÃO LTDA	S/N	01/11/2013	90 DIAS	110.197,80	02/11/2014	120 DIAS	25.638,11	44.90.51		21.800,38	21.800,38	21.800,38	EM ANDAMENTO
CC 002/2013 PROC 065/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, SÍTIO BULTRINS	XXX	FEM	XXX	XXX	01.666.477/0001-73	JV SILVA ENGENHARIA LTDA.	S/N	07/02/2014	365 DIAS	2.931.775,82	07/02/2015			44.90.51		150.922,50	150.922,50	150.922,51	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 PROC 048/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.	2011NE724455	FNDE	489.999,95	154.996,85	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	08/07/2013	210 DIAS	635.087,63	08/02/2014	420 DIAS	124.134,05	44.90.51	146.439,41	64.873,83	211.313,24	335.447,30	EM ANDAMENTO
TP 002/2013 PROC 052/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 84 MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES TIPO 1, ZONA RURAL.	XXX	FUNASA	491.816,04	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	17/09/2013	365 DIAS	491.816,04	17/09/2014			44.90.51		118.324,20	118.324,20	118.324,20	EM ANDAMENTO
CV 027/2013 PROC 049/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO.	XXX	XXX	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	08/07/2013	210 DIAS	635.087,63	08/02/2014	420 DIAS	33.568,08	44.90.51	31.966,97	78.085,59	110.052,56	110.052,57	EM ANDAMENTO
CV 001/2014 PROC 003/2014	CONSULTORIA E ASSESSÓRIA TÉCNICA EM ENGENHARIA.	XXX	XXX	XXX	XXX	03.844.196/0001-99	JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	01/02/2014	330 DIAS	99.000,00	31/12/2014			33.90.62	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	EM ANDAMENTO
CV 003/2013 PROC 066/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA MANUEL CAVALCANTI.	XXX	XXX	XXX	XXX	18.033.528/0001-22	GAP CONSTRUÇÃO LTDA	S/N	01/11/2013	90 DIAS	110.197,80	02/11/2014	120 DIAS	25.638,11	44.90.51	21.800,38	30.863,23	52.663,61	52.663,61	EM ANDAMENTO
CC 002/2013 PROC 065/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, SÍTIO BULTRINS	XXX	FEM	XXX	XXX	01.666.477/0001-73	JV SILVA ENGENHARIA LTDA.	S/N	07/02/2014	365 DIAS	2.931.775,82	07/02/2015			44.90.51	150.922,50	392.654,33	543.576,83	543.576,84	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 PROC 048/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.	2011NE724455	FNDE	489.999,95	154.996,85	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	08/07/2013	210 DIAS	635.087,63	08/02/2014	420 DIAS	124.134,05	44.90.51	211.313,24	33.789,92	245.103,16	369.237,22	EM ANDAMENTO
TP 002/2013 PROC 052/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUER DAR ACESSO A COMUNIDADE DO CAMPO DO BORBA.	XXX	XXX	XXX	XXX	03.420.484\0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	17/03/2014	180 DIAS	186.065,51	17/09/2014		15.580,96	44.90.51		201.646,43	201.646,43	201.646,43	CONCLUIDO
CV 001/2014 PROC 003/2014	CONSULTORIA E ASSESSÓRIA TÉCNICA EM ENGENHARIA.	XXX	XXX	XXX	XXX	03.844.196/0001-99	JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	01/02/2014	330 DIAS	99.000,00	31/12/2014			33.90.62	36.000,00	27.000,00	63.000,00	63.000,00	EM ANDAMENTO
CV 020/2013 PROC 035/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	XXX	XXX	XXX	XXX	04.239.220/0001-23	CONSTRUTORA TAQUARUNA LTDA - EPP	S/N	05/03/2013	90 DIAS	143.246,88	05/06/2013	420 DIAS		33.90.62	89.894,68	52.796,22	142.690,90	142.690,90	CONCLUIDO
CC 002/2013 PROC 065/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, SÍTIO BULTRINS	XXX	FEM 1	XXX	XXX	01.666.477/0001-73	JV SILVA ENGENHARIA LTDA.	S/N	07/02/2014	365 DIAS	2.931.775,82	07/02/2015			44.90.51	543.576,84	554.543,29	1.098.120,13	1.098.120,13	EM ANDAMENTO
CV 017/2014 PROC 041/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLATAÇÃO DA AGÊNCIA DO INSS.	XXX	XXX	XXX	XXX	03.420.484\0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	01/07/2014	60 DIAS	28.879,47	01/09/2014	30 DIAS		33.90.62		24.687,85	24.687,85	24.687,85	CONCLUIDO
CV 015/2014 PROC 036/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	XXX	XXX	XXX	XXX	03.420.484\0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	10/06/2014	150 DIAS	123.710,37	10/11/2014			33.90.62		74.459,46	74.459,46	74.459,46	EM ANDAMENTO
TP 004/2014 PROC 051/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DONA DONZINHA	XXX	FEM 2	XXX	XXX	03.420.484\0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	26/08/2014	180 DIAS	466.351,53	26/02/2015		12.224,94	44.90.51		82.402,80	82.402,80	82.402,80	EM ANDAMENTO
CV 001/2014 PROC 003/2014	CONSULTORIA E ASSESSÓRIA TÉCNICA EM ENGENHARIA.	XXX	XXX	XXX	XXX	03.844.196/0001-99	JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	01/02/2014	330 DIAS	99.000,00	31/12/2014			33.90.62	63.000,00	18.000,00	81.000,00	81.000,00	EM ANDAMENTO
DP 001/2014 PROC 031/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE TIPO B	XXX	FNDE	XXX	XXX	11.582.220/0001-97	LBD SOLUÇÕES EM OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	S/N	14/10/2014	210 DIAS	1.187.088,33	14/05//2015			44.90.51	0,00	114.300,79	114.300,79	114.300,79	EM ANDAMENTO
CC 002/2013 PROC 065/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, SÍTIO BULTRINS	XXX	FEM 1	XXX	XXX	01.666.477/0001-73	JV SILVA ENGENHARIA LTDA.	S/N	07/02/2014	365 DIAS	2.931.775,82	07/02/2015			44.90.51	1.098.120,13	378.614,87	1.476.735,00	1.476.735,00	EM ANDAMENTO
CV 017/2014 PROC 041/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLATAÇÃO DA AGÊNCIA DO INSS.	XXX	XXX	XXX	XXX	03.420.484\0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	01/07/2014	60 DIAS	28.879,47	01/09/2014	30 DIAS		33.90.62	24.687,85	498,87	25.186,72	25.186,72	CONCLUIDO
CV 015/2014 PROC 036/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	XXX	XXX	XXX	XXX	03.420.484\0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	10/06/2014	150 DIAS	123.710,37	10/11/2014			33.90.62	74.459,46	22.837,17	97.296,63	97.296,63	EM ANDAMENTO
TP 004/2014 PROC 051/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DONA DONZINHA	XXX	FEM 2	XXX	XXX	03.420.484\0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	26/08/2014	180 DIAS	466.351,53	26/02/2015		12.224,94	44.90.51	82.402,80	291.505,42	373.908,22	373.908,22	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 PROC 048/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.	2011NE724455	FNDE	489.999,95	154.996,85	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	08/07/2013	210 DIAS	635.087,63	08/02/2014	420 DIAS	124.134,05	44.90.51	369.237,22	119.582,93	488.820,15	612.954,21	EM ANDAMENTO
TP 002/2013 PROC 052/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 84 MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES TIPO 1, ZONA RURAL.	XXX	FUNASA	491.816,04	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	17/09/2013	365 DIAS	491.816,04	17/09/2014			44.90.51	118.324,20	52.522,29	170.846,49	170.846,49	EM ANDAMENTO
TP 008/2014 PROC 046/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO BREJINHOS.	XXX	XXX	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	01/09/2014	150 DIAS	64.083,70	01/02/2015			44.90.51	0,00	24.186,46	24.186,46	24.186,46	EM ANDAMENTO
					TOTAL=	R$ 2.966.898,83

					______________________________________
					SEVERINO MOACYR FERREIRA DOS SANTOS
					SECRETÁRIO DE OBRAS

					=SOMA(R10:R15