## MAPA_1_4_2015
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO					EXERCÍCIO:		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			01/01/2015 à 31/03/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO / ACUMULADO NA OBRA / OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA / DA DESPESA	VALOR MEDIDO / ACUMULADO	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO (R$)

CC 002/2013 PROC 065/2013	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NO SÍTIO BULTRINS	XXX	FEM 1	XXX	XXX	01.666.477/0001-73	JV SILVA ENGENHARIA LTDA.	S/N	07/02/2014	365 DIAS	2.931.775,82	06/08/2015	180 DIAS	3.329.779,69	4.4.90.51.99	1.662.804,92	564.684,79	564.684,79	1.662.804,92	EM ANDAMENTO
DP 001/2014 PROC 031/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE TIPO B	XXX	FNDE	XXX	XXX	11.582.220/0001-97	LBD SOLUÇÕES EM OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	S/N	14/10/2014	210 DIAS	1.187.088,33	14/05//2015		1.362.170,56	4.4.90.51.99	440.774,33	326.473,54	326.473,54	440.774,33	EM ANDAMENTO
TP 004/2014 PROC 051/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DONA DONZINHA	XXX	FEM 2	XXX	XXX	03.420.484\0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	26/08/2014	180 DIAS	466.351,53	26/02/2015		12.224,94	4.4.90.51.99	87.599,20	5.196,40	5.196,40	87.599,20	CONCLUÍDA
					TOTAL	R$ 896.354,73

					________________________________________________________
					SEVERINO MOACYR FERREIRA DOS SANTOS
					SECRETÁRIO DE OBRAS

## MAPA_2_4_2015
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO JOÃO ALFREDO					EXERCÍCIO:		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			01/04/2015 à 30/06/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO / ACUMULADO NA OBRA / OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA / DA DESPESA	VALOR MEDIDO / ACUMULADO	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA / (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO (R$)

CC 002/2013 PROC 065/2013	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NO SÍTIO BULTRINS	XXX	FEM 1	XXX	XXX	01.666.477/0001-73	JV SILVA ENGENHARIA LTDA.	S/N	07/02/2014	365 DIAS	2.931.775,82	06/08/2015	180 DIAS	3.329.779,69	44.90.51	837.603,03	288.712,57	837.603,03	2.917.626,91	EM ANDAMENTO
DP 001/2014 PROC 031/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE TIPO B	XXX	FNDE	XXX	XXX	11.582.220/0001-97	JBD SOLUÇÕES EM OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	S/N	14/10/2014	210 DIAS	1.187.088,33	14/05//2015		1.362.170,56	44.90.51	480.021,59	233.473,67	426.571,97	766.057,95	EM ANDAMENTO
TP 005/2014 PROC 074/2014	PROJETO BÁSICO DE REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS	XXX	PMJA	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	S/N	16/01/2015	180 DIAS	372.713,20	16/06/2015	180 DIAS		44.90.51	39.777,05	39.777,05	39.777,05	39.777,05	EM ANDAMENTO
DISP.	PINTURA DA ESCOLA MUN. JOÃO FERREIRA DA SILVA	XXX	PMJA	XXX	XXX	09.084.085/0001-09	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	S/N	30/03/2015	30 DIAS	14.900,48	03/04/2015			33.90.61	14.900,48	14.900,48	14.900,48	14.900,48	CONCLUÍDA
TP 001/2015 PROC 007/2015	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTOS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE JOÃO ALFREDO	XXX	PMJA	XXX	XXX	10.272.663/0001-19	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	S/N	06/03/2015	365 DIAS	123.968,40	26/02/2015			33.90.39	48.322,80	30.992,10	37.992,10	37.992,10	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 PROC 048/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.	XXX	FNDE	489.999,95	154.996,85	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	08/07/2013	210 DIAS	635.087,63	26/02/2015		158.771,88	44.90.51	253.665,16	0,00	80.115,22	793.859,39	EM ANDAMENTO
TP 002/2014 PROC 042/2014	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO SÍTIO JENIPAPO	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	S/N	01/08/2014	180 DIAS	191.003,95	01/02/2015			44.90.51	26.233,87	26.233,87	26.233,87	26.233,87	EM ANDAMENTO
TP 005/2011 PROC 021/2011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO OSWALDO LIMA	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	13.378.482/0001/60	ROGAN TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	S/N	05/03/2011	180 DIAS	305.119,30	05/09/2011		16.305,91	44.90.51	55.875,97	0,00	55.875,97	309.264,16	EM ANDAMENTO
TP 003/2011 PROC 019/2011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO FREI DAMIÃO II	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	08.969.137/0001-60	GEMARC CONSTRUÇÕES LTDA	S/N	05/03/2012	180 DIAS	247.237,04	05/09/2012		17.050,86	44.90.51	64.240,38	0,00	64.240,38	233.906,29	EM ANDAMENTO
					TOTAL	R$ 607.855,87

					________________________________________________________
					SEVERINO MOACYR FERREIRA DOS SANTOS
					SECRETÁRIO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANIISMO

					SOMATÓRIO DE TODAS AS MEDIÇÕES DESTE ANO (PAGO OU NÃO)	SOMATÓRIO DOS ÚLTIMOS 3 MESES	SOMATÓRIO DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO ESTE ANO	SOMATÓRIO DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO NO DECORRER DE TODA A OBRA

## MAPA_3_4_2015
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO JOÃO ALFREDO					EXERCÍCIO:		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			01/04/2015 à 30/06/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO / ACUMULADO NA OBRA / OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA / DA DESPESA	VALOR MEDIDO / ACUMULADO	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA / (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO (R$)

CC 002/2013 PROC 065/2013	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NO SÍTIO BULTRINS	XXX	FEM 1	XXX	XXX	01.666.477/0001-73	JV SILVA ENGENHARIA LTDA.	S/N	07/02/2014	365 DIAS	2.931.775,82	06/08/2015	DIAS360	3.329.779,69	44.90.51	906.934,01	69.330,98	620.470,70	2.866.460,76	PARALISADA
DP 001/2014 PROC 031/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE TIPO B	XXX	FNDE	XXX	XXX	11.582.220/0001-97	JBD SOLUÇÕES EM OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	S/N	14/10/2014	210 DIAS	1.187.088,33	14/05//2015		1.362.170,56	44.90.51	533.471,21	53.449,62	533.471,21	816.898,33	EM ANDAMENTO
TP 005/2014 PROC 074/2014	PROJETO BÁSICO DE REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS	XXX	PMJA	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	S/N	16/01/2015	180 DIAS	372.713,20	16/06/2015	DIAS360		44.90.51	85.542,72	45.765,67	85.542,72	89.065,49	EM ANDAMENTO
TP 001/2015 PROC 007/2015	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTOS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE JOÃO ALFREDO	XXX	PMJA	XXX	XXX	10.272.663/0001-19	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	S/N	06/03/2015	365 DIAS	123.968,40	26/02/2016			33.90.39	27.661,40	10.330,70	27.661,40	27.661,40	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 PROC 048/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.	XXX	FNDE	489.999,95	154.996,85	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	08/07/2013	210 DIAS	635.087,63	26/02/2015	DIAS510	158.771,88	44.90.51	154.115,22		154.115,22	694.309,47	CONCLUÍDA
TP 002/2014 PROC 042/2014	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO SÍTIO JENIPAPO	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	S/N	01/08/2014	180 DIAS	191.003,95	01/02/2015	DIAS332		44.90.51	26.233,87		26.233,87	26.233,87	EM ANDAMENTO
TP 005/2011 PROC 021/2011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO OSWALDO LIMA	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	13.378.482/0001/60	ROGAN TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	S/N	05/03/2011	180 DIAS	305.119,30	05/09/2011		16.305,91	44.90.51	55.875,97	0,00	55.875,97		CONCLUÍDA
TP 003/2011 PROC 019/2011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO FREI DAMIÃO II	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	08.969.137/0001-60	GEMARC CONSTRUÇÕES LTDA	S/N	05/03/2012	180 DIAS	247.237,04	05/09/2012		17.050,86	44.90.51	64.240,38	0,00	64.240,38		EM ANDAMENTO
					TOTAL	R$ 178.876,97

					________________________________________________________
					SEVERINO MOACYR FERREIRA DOS SANTOS
					SECRETÁRIO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANIISMO

					SOMATÓRIO DE TODAS AS MEDIÇÕES DESTE ANO (PAGO OU NÃO)	SOMATÓRIO DOS ÚLTIMOS 3 MESES	SOMATÓRIO DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO ESTE ANO	SOMATÓRIO DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO NO DECORRER DE TODA A OBRA

## MAPA_4_4_2015
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO JOÃO ALFREDO					EXERCÍCIO:		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			01/10/2015 à 31/12/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO / ACUMULADO NA OBRA / OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA / DA DESPESA	VALOR MEDIDO / ACUMULADO	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA / (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO (R$)

CC 002/2013 PROC 065/2013	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NO SÍTIO BULTRINS	XXX	FEM 1	XXX	XXX	01.666.477/0001-73	JV SILVA ENGENHARIA LTDA.	S/N	07/02/2014	365 DIAS	2.931.775,82	06/08/2015	DIAS360	3.329.779,69	44.90.51	958.395,41	51.461,40	671.932,10	2.917.922,16	PARALISADA
DP 001/2014 PROC 031/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE TIPO B	17988	FNDE	XXX	XXX	11.582.220/0001-97	JBD SOLUÇÕES EM OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	S/N	14/10/2014	210 DIAS	1.187.088,33	14/05//2015		1.362.170,56	44.90.51	559.477,28	79.455,69	559.477,28	896.354,02	EM ANDAMENTO
TP 005/2014 PROC 074/2014	PROJETO BÁSICO DE REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS	XXX	PMJA	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	S/N	16/01/2015	180 DIAS	372.713,20	16/06/2015	DIAS360		44.90.51	92.588,25	7.045,53	92.588,25	96.111,02	EM ANDAMENTO
TP 005/2011 PROC 021/2011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO OSWALDO LIMA	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	13.378.482/0001/60	ROGAN TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	S/N	05/03/2011	180 DIAS	305.119,30	05/09/2011		16.305,91	44.90.51	55.875,97	0,00	55.875,97		CONCLUÍDA
TP 003/2011 PROC 019/2011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO FREI DAMIÃO II	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	08.969.137/0001-60	GEMARC CONSTRUÇÕES LTDA	S/N	05/03/2012	180 DIAS	247.237,04	05/09/2012		17.050,86	44.90.51	64.240,38	0,00	64.240,38		EM ANDAMENTO
TP 004/2014 PROC 051/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO ASA BRANCA - LOTE II	XXX	FEM 2	XXX	XXX	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	26/08/2014	180 DIAS	807.043,83	17/02/2016	DIAS180		44.90.51	90.232,52	90.232,52	90.232,52	90.232,52	EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº052	REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A PRINCIPAIS COMUNIDADES RURAIS.	1.007.467-28	CAIXA	XXX	XXX	17.503.076/0001-32	Q EMPREENDIMENTOS E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	S/N	24/05/2015	210 DIAS	247.421,71	31/12/2015	210 DIAS		33.90.39	47.299,25	47.299,25	47.299,25	47.299,25	EM ANDAMENTO
					TOTAL	R$ 275.494,39

					________________________________________________________
					SEVERINO MOACYR FERREIRA DOS SANTOS
					SECRETÁRIO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANIISMO

					SOMATÓRIO DE TODAS AS MEDIÇÕES DESTE ANO (PAGO OU NÃO)	SOMATÓRIO DOS ÚLTIMOS 3 MESES	SOMATÓRIO DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO ESTE ANO	SOMATÓRIO DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO NO DECORRER DE TODA A OBRA

## MAPA_ANUAL_1_5_2015
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO JOÃO ALFREDO					EXERCÍCIO:		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			01/01/2015 à 31/12/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO / ACUMULADO NA OBRA / OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA / DA DESPESA	VALOR MEDIDO / ACUMULADO	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA / (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO (R$)

CC 002/2013 PROC 065/2013	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NO SÍTIO BULTRINS	XXX	FEM 1	XXX	XXX	01.666.477/0001-73	JV SILVA ENGENHARIA LTDA.	S/N	07/02/2014	365 DIAS	2.931.775,82	06/08/2015	180 DIAS	3.329.779,69	44.90.51	958.395,41		671.932,10	2.917.626,91	EM ANDAMENTO
DP 001/2014 PROC 031/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE TIPO B	XXX	FNDE	XXX	XXX	11.582.220/0001-97	JBD SOLUÇÕES EM OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	S/N	14/10/2014	210 DIAS	1.187.088,33	14/05//2015		1.362.170,56	44.90.51	559.477,28		559.477,28	896.354,02	EM ANDAMENTO
TP 005/2014 PROC 074/2014	PROJETO BÁSICO DE REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS	XXX	PMJA	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	S/N	16/01/2015	180 DIAS	372.713,20	16/06/2015	180 DIAS		44.90.51	92.588,25		92.588,25	96.111,02	EM ANDAMENTO
TP 001/2015 PROC 007/2015	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTOS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE JOÃO ALFREDO	XXX	PMJA	XXX	XXX	10.272.663/0001-19	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	S/N	06/03/2015	365 DIAS	123.968,40	26/02/2015			33.90.39	27.661,40		27.661,40	27.661,40	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 PROC 048/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.	XXX	FNDE	489.999,95	154.996,85	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	08/07/2013	210 DIAS	635.087,63	26/02/2015		158.771,88	44.90.51	154.115,22		154.115,22	694.309,47	CONCLUÍDA
TP 002/2014 PROC 042/2014	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO SÍTIO JENIPAPO	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	S/N	01/08/2014	180 DIAS	191.003,95	01/02/2015			44.90.51	26.233,87		26.233,87	26.233,87	EM ANDAMENTO
TP 005/2011 PROC 021/2011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO OSWALDO LIMA	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	13.378.482/0001/60	ROGAN TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	S/N	05/03/2011	180 DIAS	305.119,30	05/09/2011		16.305,91	44.90.51	55.875,97		55.875,97	309.264,16	CONCLUÍDA
TP 003/2011 PROC 019/2011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO FREI DAMIÃO II	XXX	MINISTÉRIO DA SAÚDE	XXX	XXX	08.969.137/0001-60	GEMARC CONSTRUÇÕES LTDA	S/N	05/03/2012	180 DIAS	247.237,04	05/09/2012		17.050,86	44.90.51	64.240,38		64.240,38	233.906,29	CONCLUÍDA
TP 004/2014 PROC 051/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DONA DONZINHA	XXX	FEM 2	XXX	XXX	03.420.484\0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	26/08/2014	180 DIAS	466.351,53	26/02/2015		12.224,94	4.4.90.51.99	87.599,20		5.196,40	87.599,20	CONCLUÍDA
TP 004/2014 PROC 051/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO ASA BRANCA - LOTE II	XXX	FEM 2	XXX	XXX	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	S/N	26/08/2014	180 DIAS	807.043,83	17/02/2016	DIAS180		44.90.51	90.232,52		90.232,52	90.232,52	EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº052	REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A PRINCIPAIS COMUNIDADES RURAIS.	1.007.467-28	CAIXA	XXX	XXX	17.503.076/0001-32	Q EMPREENDIMENTOS E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	S/N	24/05/2015	210 DIAS	247.421,71	31/12/2015	210 DIAS		33.90.39	47.299,25		47.299,25	47.299,25	EM ANDAMENTO
					TOTAL	R$ 1.794.852,64

					________________________________________________________
					SEVERINO MOACYR FERREIRA DOS SANTOS
					SECRETÁRIO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANIISMO

					SOMATÓRIO DE TODAS AS MEDIÇÕES DESTE ANO (PAGO OU NÃO)	SOMATÓRIO DOS ÚLTIMOS 3 MESES	SOMATÓRIO DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO ESTE ANO	SOMATÓRIO DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO NO DECORRER DE TODA A OBRA